**MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS**

**COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA FISCAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020**

| **COMPROMISO 22:**  **Acciones para seguir avanzando en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones** | |
| --- | --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Avanzar en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones |
| **Responsable/s** | 1. Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN 2. Abel Cruz /Superintendente de SAT |
| **Otros actores** | Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)  Y otras Organizaciones Sociales interesadas |
| **Tiempo de cumplimiento** | Noviembre de 2018 – 31 de Agosto 2020 |

| **No.** | **METAS/ACTIVIDAES** | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Realización de 11 talleres de sensibilización y capacitación a personal de entidades públicas, empresas proveedoras del Estado, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos en general, sobre el uso del módulo de la Subasta Electrónica Inversa, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos. | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN (DGAE) | 11 Talleres realizados |  |
| **1.1** | Plan de trabajo que incluye nombramiento de los asesores y/o capacitadores para impartir los talleres de sensibilización y capacitación de Subasta Electrónica Inversa. | Noviembre 2018 Diciembre 2018 | MINFIN (DGAE) | Plan de trabajo elaborado y publicado | [Meta 1.1 Plan de trabajo](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/meta%201.1%20plan%20de%20trabajo.pdf)  [Plan SEI](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Plan%20SEI.pdf) |
| **1.2** | Desarrollo de los Talleres de sensibilización y capacitación de acuerdo a los meses indicados en el plan de trabajo.  (Cada taller tiene una participación del 9% del cumplimiento de la meta) | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DGAE) | Taller de sensibilización y capacitación “realizado” | [Meta 1.2 Talleres SEI](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/meta%201.2%20talleres%20SEI.pdf)  [Avances SEI](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/avances1.pdf)  [Taller Modalidad de SEI](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/taller1.pdf)  [Reprogramación SEI](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Reprogramacion%20SEI.pdf) [Informe SEI Febrero 2020](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Informe%20SEI%20Febrero%202020.pdf) [Informe SEI Marzo 2020](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Informe%20SEI%20Marzo%202020.pdf)  [Informe SEI Abril 2020](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Informe%20SEI%20Abril%202020.pdf) [Cronograma Avances Mayo](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Cronograma%20de%20Avances%20mayo%202020.pdf) [Informe – primer Cuatrimestre 2020](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Informe%20-%20primer%20cuatrimestre%202020.pdf) [Lineamientos Subasta Electronica](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Lineamientos%20Subasta%20Electronica%20Inversa.pdf) |
| **2** | Desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un registro de beneficiario final cumpliendo con los estándares del Foro Global de la OCDE y GAFILAT (propuesta de iniciativa de la ley y reglamento). | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN  (DAPF)  SAT | Proyecto de iniciativa de ley y reglamento |  |
| **2.1** | Conformación del Equipo de Trabajo para desarrollar las actividades sobre el desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un Registro de Beneficiario Final | Marzo 2019 Abril 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento que muestre la conformación del equipo de trabajo | [Equipo de trabajo](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/equipo%20de%20trabajo.pdf)  [Equipó de Trabajo OCDE](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Equipo%20de%20Trabajo%20OCDE%20(Reglamento).pdf) |
| **2.2** | Elaboración de la justificación para el desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un Registro de Beneficiario Final | Abril 2019 Junio 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento que contiene la justificación | [Meta 2.2 compromisos 22](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/metas2.2.pdf) |
| **2.3** | Solicitar apoyo técnico al Foro Global de la OCDE sobre el tema de Beneficiario Final | Mayo 2019  Junio 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Solicitud de apoyo técnico al Foro Global de la OCDE | [Meta 2.3 compromiso 22](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/metas2.3.pdf) |
| **2.4** | Analizar el Kit de Herramientas sobre Beneficiario Final proporcionada por el Foro Global de la OCDE para extraer elementos importantes y así contar con la posibilidad de incorporarlos al Proyecto de Ley de Beneficiario Final de Guatemala | Junio 2019 Agosto 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento conteniendo el kit de herramientas sobre beneficiario final proporcionada por el Foro Global de la OCDE | [Ocde C-22-H-2](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/OCDE_C_22_H_2.pdf) |
| **2.5** | Elaboración del borrador de iniciativa de ley y reglamento | Septiembre 2019 Agosto 2020 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento de iniciativa de ley y reglamento publicados | [Meta 2.5 OCDE](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%202.5%20OCDE.pdf) [Oficio DAPF 242-2020](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Oficio%20DAPF%20242-2020.pdf) |
| **3** | Implementación del estándar de datos abiertos para las contrataciones abiertas. | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN  (DGAE) | Estándar de DA implementado |  |
| **3.1** | Plan de trabajo que incluye la asignación del equipo de trabajo encargado de la evaluar el cumplimiento de los indicadores | Noviembre 2018 Enero 2019 | MINFIN (DGAE) | [Meta 3.1 Plan de Trabajo](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/meta%203.1%20plan%20de%20trabajo.pdf) | [Meta 3.1 nombramientos](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/meta%203.1%20nombramientos.pdf) |
| **3.2** | Solicitud de Prefijo del Estándar de Open Contracting para el Ministerio de Finanzas Públicas | Noviembre 2018 | MINFIN (DGAE) | Prefijo Obtenido  ocds-xqjsxa | <http://standard.open-contracting.org/latest/es/implementation/registration/>  E:\A Proyectos 2019\Compromiso 22\Prefijo de Open Contracting.bmp |
| **3.3** | Revisión y Validación del cumplimiento de indicadores del Estándar de Open Contracting | Diciembre 2018 Marzo 2019 | MINFIN (DGAE) | Evaluación de Métricas que se cumplen y métricas a incorporar | [Meta 3.3 mapeo de modalidades](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/meta%203.3%20mapeo.xlsx) |
| **3.4** | Identificación, diseño, conceptualización e implementación de las métricas identificadas en los procesos de contratación | Abril 2019 Mayo 2020 | MINFIN (DGAE) | Listado de Métricas a incorporar el sistema | [Meta 3.4 Nota Técnica y Plan OCP](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%203.4%20Nota%20Tecnica%20y%20Plan%20OCP.pdf)  [Nota Técnica MINFIN Open Contracting 8-12-20](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Actualizacion%20Compromisos%204o%20PAN%20%20al%208-Dic-2020.docx) |
| **4** | Publicación dentro de la página web institucional del MINFIN, de las principales iniciativas y estándares internacionales de transparencia fiscal que se están implementando en Guatemala: | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN | Documentos publicados |  |
|  | 1. Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI |  | (DTF) | Documento Publicado | [Código de Transparencia Fiscal](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/codigotransparencia.pdf)  [Manual de Transparencia Fiscal](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/manualdetransparencia.pdf) |
|  | 1. Estándar del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre intercambio de información con fines fiscales |  | (DAPF) | Documento Publicado | [Manual Foro Global OCDE](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Manual%20Foro%20Global%20OCDE.pdf) |
|  | 1. Estándar de datos abiertos para las contrataciones abiertas de la Open Contracting Partnership (OCP). |  | (DGAE) | Documento Publicado | [Meta 4.c Estándar OCDS](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%204.c%20Estandar%20OCDS.pdf) |
|  | 1. Principios de Transparencia de la Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT). |  | (DTF) | Documento Publicado | [Principios de Alto Nivel para la Transparencia](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/principiosdealtonivel.pdf)  [Principios de Alto Nivel para la transparencia](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/principiosdealtonivel2.pdf)  [Principios de participación Pública](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/principiosdeparticipacion.docx)  [Principios de Participación Pública](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/principiosdeparticipacion.pdf) |
|  | 1. Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA) |  | (DAPF) | Documento Publicado | [Metodología PEFA 2016](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/metodologia.pdf) |
| **5** | Elaboración de un Plan de Acción por cada iniciativa y/o estándar internacional en materia de transparencia fiscal, para su implementación, de acuerdo a la viabilidad legal, técnica o financiera de las recomendaciones y cuya competencia corresponda al MINFIN. | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN  (DTF, DAPF, DGAE) | Plan publicado |  |
| **5.1** | Integración de un equipo de trabajo por cada iniciativa y/o estándar internacional en materia de transparencia fiscal, responsable de elaborar y publicar el Plan de Acción. | Noviembre 2018 Marzo 2019 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Listado de integrantes del equipo de trabajo | [Equipo de Trabajo a) FMI](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Equipo%20de%20Trabajo%20a)%20FMI.pdf) [Equipo de Trabajo b) OCDE y GAFILAT](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Equipo%20de%20Trabajo%20b)%20OCDE%20y%20GAFILAT.pdf) [Equipo de Trabajo c) OCP](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Equipo%20de%20Trabajo%20c)%20OCP.pdf) [Equipo de Trabajo d) GIFT](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Equipo%20de%20Trabajo%20d)%20GIFT.pdf)  [Equipo de Trabajo e) PEFA](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Equipo%20de%20Trabajo%20e)%20PEFA.pdf) |
| **5.2** | Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada iniciativa de transparencia fiscal, como línea base para la formulación del Plan de Acción. | Marzo 2019  Diciembre 2019 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Diagnóstico publicado | [Meta 5.2a Diagnóstico FMI](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%205.2.a%20Diagnostico%20FMI.xlsx)  [Meta 5.2c Diagnóstico OCD](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%205.2.c%20Diagnostico%20OCDS.pdf)  [Meta 5.2e Diagnóstico PEFA](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%205.2.e%20Diagnostico%20PEFA.xlsx) [Diagnóstico de GIFT](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Diagnóstico%20de%20GIFT.xlsx) |
| **5.3** | Socialización con organizaciones de sociedad civil del Plan de Acción para comentarios y sugerencias, y su posterior validación por parte de las autoridades superiores del MINFIN. | Enero 2020 Agosto 2020 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Publicación del plan de acción | [Meta 3.4 Nota Técnica y Plan OCP](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Meta%203.4%20Nota%20Tecnica%20y%20Plan%20OCP.pdf)  [Plan OCDE](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Plan%20OCDE.pdf) [Plan de Trabajo Evaluación PEFA](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Plan%20de%20Trabajo%20Evaluación%20PEFA%20(consolidado).pdf) [Plan de Trabajo Evaluación FMI](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Plan%20de%20Trabajo%20Evaluación%20FMI%20(consolidado).pdf) [Plan de Trabajo Iniciativa GIFT](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/22/Plan%20de%20Trabajo%20Iniciativa%20GIFT.pdf) |