## C-23
AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No. 23. Acciones para avanzar en la presentación y disponibilidad de información presupuestaria
Objetivo del Compromiso |  | Implementar acciones para la presentación y disponibilidad de información presupuestaria con mayor grado de detalle y profundidad.
Responsable/s |  | Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN
Otros actores |  | Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades Contraloría General de Cuentas Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) Y otras Organizaciones Sociales interesadas
Tiempo de cumplimiento |  | Noviembre de 2018 – 31 de Agosto 2020
Avance del Compromiso |  |  |  | 100
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PONDERACIÓN DEL HITO | PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Elaboración de hoja de ruta para presentar a través del Observatorio del Gasto Público, información presupuestaria para consulta, que abarque las entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DTP DAAFIM) | 75 | 100 | 100% | Hoja de Ruta
1.1 | Conformación del equipo de trabajo | Noviembre 2018 | MINFIN (DTP) |  | 20 | 100% | Listado de integrantes del equipo de trabajo | Documento
1.2 | Elaboración y validación por parte de las autoridades, de la hoja de ruta | Diciembre 2018 Abril 2019 | MINFIN (DTP) |  | 40 | 100% | Documento elaborado | Documento
1.3 | Presentación de la propuesta de hoja de ruta a sociedad civil | Mayo 2019 Julio 2019 | MINFIN (DTP) |  | 40 | 100% | Convocatoria y evento | Documento
2 | Desarrollo y puesta a disposición de las personas, de reportes para el monitoreo y seguimiento de la ejecución de préstamos externos, que permitan dar a conocer: | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DCP) | 25 | 100 | 100% | Informes de Ejecución | Documento
2.1 | Datos generales de los préstamos | Noviembre 2018 Agosto 2020 | DCP |  | 20 | 100% | Descripción | Documento
2.2 | Metas | Noviembre 2018 Agosto 2020 | DCP |  | 20 | 100% | Descripción | Documento
2.3 | Adquisiciones | Noviembre 2018 Agosto 2020 | DCP |  | 20 | 100% | Descripción | Documento
2.4 | Gastos y desembolsos | Noviembre 2018 Agosto 2020 | DCP |  | 20 | 100% | Descripción | Documento
2.5 | Datos de cierre | Noviembre 2018 Agosto 2020 | DCP |  | 20 | 100% | Descripción | Documento