**MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS**

**COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA FISCAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020**

| **COMPROMISO 24:**  **Acciones para diseñar y desarrollar una herramienta informática que permita a las instituciones públicas proveer información de los beneficiarios de los bienes y servicios públicos, a través de la apertura de la meta física “personas”, con características de sexo, edad y etnia.** | |
| --- | --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Implementar acciones para la presentación y disponibilidad de información presupuestaria más amplia. |
| **Responsable/s** | Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN |
| **Otros actores** | Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)  Y otras Organizaciones Sociales interesadas |
| **Tiempo de cumplimiento** | Noviembre de 2018 – 31 de Agosto 2020 |

| **No.** | **METAS/ACTIVIDAES** | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Elaboración de un plan de trabajo para la provisión de una herramienta informática que permita a las instituciones públicas la desagregación de sus metas físicas, cuando la unidad de medida se trate de “personas”, por sexo, edad y etnia, de acuerdo al Presupuesto por Resultados **(100)** | Noviembre 2018  Diciembre-2018 | MINFIN  (DTI-DTP) | Plan de Trabajo | [Plan de trabajo compromiso No. 24](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/24/Plan%20de%20trabajo%20compromiso%20No.%2024.docx) |
| **2** | Diseño y desarrollo de la herramienta informática para la captura de la información desagregada por sexo, edad y etnia. | Enero-2019  Agosto-2019 | MINFIN  (DTI-DTP) | Herramienta Informática |  |
| **2.1** | Investigación y elaboración de diseño conceptual **(50)** | Enero-2019 Marzo-2019 | MINFIN  (DTP) | Documento de diseño conceptual publicado | [Diseño conceptual compromiso No.24](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/24/Diseño%20Conceptual%20Compromiso%20No.24.docx) |
| **2.2** | Determinar la necesidad de Desarrollo Informático **(50)** | Abril-2019 Agosto-2019 | MINFIN  (DTI-DTP) | Herramienta informática desarrollada | [Análisis de los Sistemas Compromiso](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/24/analisis_de_los_sistemas_compromiso.pdf) |
| **3** | Elaboración e implementación de un programa de capacitación y sensibilización sobre el uso y utilidad de la herramienta puesta a disposición, para las entidades públicas que hayan adoptado el compromiso de registrar sus metas, desagregadas por sexo, edad y etnia, cuando la unidad de medida sea “personas”. | Septiembre-2019  Octubre-2019 | MINFIN  (DTP) | Programa de Capacitación |  |
| **3.1** | Elaboración de guía para uso de herramienta informática en el sistema **(40)** | Septiembre-2019 | MINFIN (DTP) | Documento de guía conceptual publicado | [Guía para usar Herramienta Sicoin](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/24/guia_herramienta_sicoin.pdf) |
| **3.2** | Capacitación y sensibilización a las Entidades Públicas **(60)** | Octubre-2019 | MINFIN (DTP) | Capacitaciones al personal de las entidades públicas | [Convocatoria para Capacitación](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/24/Convocatoria%20para%20Capacitacion.pdf)  [Listado de Capacitaciones](https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/24/listado%20de%20capacitaciones.pdf) |
| **4** | Publicación de la información sobre la ejecución de las metas físicas registradas por las entidades públicas que hayan asumido el compromiso de reportarlas, con la desagregación por sexo, edad y etnia, en formatos de datos abiertos. **(100)** | Enero-2020  Julio-2020 | MINFIN  (DTP-DTI) | Reportes publicados | <https://sicoin.minfin.gob.gt/sicoinweb/menu/index.html>  Con el usuario “prensa-prensa”, seguir esta ruta:  Ejecución de Gastos ⇒  Programación Cuatrimestral ⇒ Seguimiento Físico Cuatrimestral ⇒ Reportes ⇒  822628 Seguimiento de Beneficiados de Metas Institucional 823070 Seguimiento de Beneficiados de Metas Unidad Ejecutora. |