## Hoja1
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
MUNICIPALIDAD DE: |  | Cajolá
MEMORIA DE LABORES
PERIODO CORRESPONDIENTE: |  | Del: | 2016-09-01 |  |  |  |  | Al: | 2016-12-30 |  |  |  |  | Cuatrimestre No. | 3
No. | Nombre de la actividad | Fecha de la Actividad | Sexo |  |  | EDAD |  |  |  | Grupo Etnico |  |  |  | Ejecución Financiera | Resultados Alcanzados | Obstaculos Encontrados
|  |  | Hombres | Mujeres | TOTAL | 0-15 | 16-49 | 50 y más | TOTAL | Maya | Mestizo | Otro | TOTAL
1 | Reuniones de conformación de grupos de mujeres a nivel de las comunidades del municipio de Cajolá. | del 01 de septiembre al 3 de octubre | 0 | 1500 | 1500 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  | Se conformarón 32 grupos de mujeres. | Poca particiapción de las mujeres Poca voluntad e interés de algunas mujeres en integrarse a los grupos.
2 | Charlas de formación a grupos de mujeres, sobre Autoestima y organización comunitaria. | 01 de noviembre al 22 de diciembre | 0 | 1000 |  | 200 | 750 | 50 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | Se fortaleció los conocimientos de las mujeres sobre las distintas temáticas desarrolladas. | Emigración de algunas mujeres en la costa sur. Poca asistencia de las mujeres en los procesos de formación.
3 | Conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer. | 2016-11-25 | 15 | 600 | 615 | 50 | 465 | 100 | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 |  | Se reinvidicó los derechos de las mujeres a no ser violentadas en el ámbito privado y público. | Poca asistencia de la mayoria de mujeres que integran los grupos comunitarios. Emigración de las mujeres en la costa sur.
4 | Talleres sobre elaboración de jabón artesanal, con 100 mujeres | De noviembre a diciembre. | 0 | 100 | 100 | 10 | 80 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | Mujeres cuentan con un conocimiento sobre la elaboración de jabones. | Inexistencia de insumos para la elaboración de jabones.
5 | Talleres sobre elaboración de Shampoo con 100 mujeres. | De noviembre a diciembre. | 0 | 100 | 100 | 5 | 85 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | Las mujeres tienen conocimiento sobre la elaboración de Shampoo artesanal. | inexistencia de insumos para la elaboración de shampoo.
6 | Entrega de árboles de ciprés y pino a 1000 mujeres de los distintos grupos. | 2016-11-21 | 30 | 970 | 1000 | 50 | 900 | 50 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 personas reforestaron dónde no hay área boscosa. | Pocas plantas de árboles, por lo tanto limitó beneficiar a más personas.
María Flora Castro Vásquez
Sello
F______________________________________________________________________________________
Responsable