**Compromiso No. 18**

|  |
| --- |
| **Eje temático: Transparencia Fiscal** |
| **18. ACCIONES PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA** |
| Entidad (es) Responsable (s):Entidad de Gobierno, Entidad Pública, Organismo del Estado, entidad autónoma, Asociación | Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) |
| Nombre de la persona responsable | 1. Coordinador: Víctor Martínez
2. Carlos A. Mendoza, DEF
3. Kildare Enríquez, DTP
4. Clara Luz Hernández, DCE
5. Liza Alvarado DCS
6. Juan Blas DAPF
7. Edgar Aníbal Hernández, SIAF
 |
| Puesto | 1. Coordinador: Viceministro de Administración Financiera
2. Director de Evaluación Fiscal
3. Director Técnico del Presupuesto,
4. Directora de Contabilidad del Estado,
5. Directora de Comunicación Social
6. Director de Análisis y Política Fiscal
7. Consultor Sistema de Administración Financiera
 |
| Correo electrónico | 1. Coordinador: vmartinez@minfin.gob.gt
2. camendoza@minfin.gob.gt;
3. dtp@minfin.gob.gt;
4. chernan@minfin.gob.gt;
5. lalvarado@minfin.gob.gt,
6. gblas@minfin.gob.gt
7. ehernandez@minfin.gob.gt
 |
| Teléfono | Coordinador: 23228888Todos: 23228888 |
| Otros actores | Entidad Pública /Organismo de Estado | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. |
| Sociedad civil, Asociaciones, Iniciativa privada, grupos de trabajo y multilaterales | Organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno Abierto y otros interesados. |
| Status quo o problema que se quiere resolver | Publicación tardía de algunos de los documentos presupuestarios relacionados con el índice de Presupuesto Abierto, así como la dificultad de no contar con mecanismos efectivos de búsqueda en las consultas en línea de la información presupuestaria. |
| Objetivo principal | Mejorar la calidad, contenido y publicación oportuna de los 8 documentos o informes de presupuesto, que recomiendan las buenas prácticas internacionales, así como reestructurar el portal de transparencia fiscal e iniciar con la mejora de los subsistemas que integran el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). |
| Breve descripción del compromiso | Revisar y actualizar los 8 documentos de presupuesto, y mejorar el Portal de Transparencia Fiscal así como los subsistemas que integran el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). |
| Desafío de OGP atendido por el compromiso | Gestión más efectiva de los recursos públicos e incremento de la integridad pública |
| Relevancia | La mejora en la calidad, contenido y publicación oportuna de los documentos presupuestarios, contribuirá a que el país sea mejor evaluado a través del Índice de Presupuesto Abierto, y, consiguientemente, la población podrá contar con información presupuestaria disponible en la página de internet y Portal de Transparencia Fiscal del MINFIN. Por tanto, este compromiso coadyuva a promover las buenas prácticas en materia de transparencia fiscal, rendición de cuentas y participación ciudadana. |
| Ambición | Los ciudadanos y toda persona en general cuentan con información oportuna en materia de presupuesto, lo que les permite incrementar su conocimiento acerca de los alcances y limitaciones de las finanzas públicas, así como fortalecer sus capacidades para la realización de auditoría social. Por otro lado, al mejorar la información presupuestaria Guatemala podrá incrementar su puntaje en el Índice de Presupuesto Abierto. |
| Hitos, Metas preliminares y finales que permitan verificar el cumplimiento del compromiso (mecanismos) | Entidad Responsable | Compromiso en curso o nuevo | Fecha de inicio | Fecha final |
| 1. | Creación del Comité de Usuarios de datos abiertos del MINFIN |  MINFIN (DEF, DTI) | Nuevo | Octubre 2016 | Junio 2018 |
| 2. | Sobre el Portal de Transparencia Fiscal, se proponen las siguientes acciones:1. Conformación de grupo de trabajo para la revisión del Portal de Transparencia Fiscal.
 | MINFIN (DEF, DTI) | Nuevo | Agosto 2016 | Sept. 2016  |
| 1. Elaboración del plan de acción de rediseño del Portal de Transparencia Fiscal.
 | MINFIN (DEF, DTI) | Nuevo  | Sept. 2016 |  Oct. 2016 |
| 1. Implementación del plan y validación con usuarios del Portal de Transparencia Fiscal.
 | MINFIN (DEF, DTI) | Nuevo | Nov. 2016 | Junio 2018 |
| 1. Publicación y ajustes al Portal de Transparencia Fiscal según retroalimentación.
 | MINFIN (DEF, DTI) | Nuevo | Nov. 2016 | Junio 2018 |
| 3. | Creación de un espacio de participación, apertura y diálogo con actores de la sociedad civil para conocer y recibir retroalimentación sobre los planes del MINFIN para mejorar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y sus diversos componentes (Sicoin, Siges, Guate nóminas, etc.). | MINFIN (DTI, SIAF) | Nuevo | Febrero 2017 | Junio 2018  |
| 4. | Sobre los Documentos Clave tomados en consideración en el Índice de Presupuesto Abierto, se proponen las siguientes acciones:1. Conformación del equipo de revisión de los documentos presupuestarios
 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) | Nuevo | Ago. 2016 | Junio 2018 |
| 1. Grupos focales de usuarios para obtener insumos para la mejora de los documentos presupuestarios
 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) | Nuevo | Sep. 2016 | Dic. 2016 |
| 1. Definición de lineamientos e implementación de cambios en los documentos presupuestarios
 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) | Nuevo |  Oct. 2016 | Dic. 2016 |
| 1. Publicación oportuna, según calendario establecido, de los 8 documentos tomados en consideración en el Índice de Presupuesto Abierto: 1) Documento Preliminar, 2) Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, 3) Presupuesto Aprobado, 4) Presupuesto Ciudadano, 5) Informes entregados durante el año, 6) Informe de Medio año, 7) Informe de Fin de Año, 8) Informe de Auditoría.
 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) | Nuevo |  Ene. 2017 | Jun. 2018 |
| 1. Emisión de la disposición legal que institucionalice la emisión y publicación oportuna de los 8 documentos base para el Índice de Presupuesto Abierto (
 | MINFIN (DEF, DAJ) | En curso | Agosto 2016 | Enero 2017 |
| 5. | Publicación y difusión de informes para monitorear las etapas de ejecución de los préstamos y donaciones (suscripción, ejecución, actores, avances de la ejecución y conclusión de los proyectos) | MINFIN (DCP)SEGEPLAN | Compromiso en curso | Julio 2016 | Julio 2018 |