## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No. 22. Acciones para seguir avanzando en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones
Objetivo del Compromiso |  | Avanzar en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones
Responsable/s |  | 1. Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN 2. Abel Cruz /Superintendente de SAT
Otros actores |  | Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) Y otras Organizaciones Sociales interesadas
Tiempo de cumplimiento |  | Noviembre de 2018 – 31 de Agosto de 2020
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Realización de 11 talleres de sensibilización y capacitación a personal de entidades públicas, empresas proveedoras del Estado, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos en general, sobre el uso del módulo de la Subasta Electrónica Inversa, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos. | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DGAE) | Talleres | Documento
1.1 | Plan de trabajo que incluye nombramiento de los asesores y/o capacitadores para impartir los talleres de sensibilización y capacitación de Subasta Electrónica Inversa. | Noviembre 2018 Diciembre 2018 | MINFIN (DGAE) | Plan de trabajo elaborado y publicado | Documento | bar: 2018 N to 2018 D
1.2 | Desarrollo de los Talleres de sensibilización y capacitación de acuerdo a los meses indicados en el plan de trabajo. (Cada taller tiene una participación del 9% del cumplimiento de la meta) | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DGAE) | Taller de sensibilización y capacitación “realizado” | Documento
2 | Desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un registro de beneficiario final cumpliendo con los estándares del Foro Global de la OCDE y GAFILAT (propuesta de iniciativa de la ley y reglamento). | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DAPF) SAT | Proyecto de iniciativa de ley y reglamento | Documento
2.1 | Conformación del Equipo de Trabajo para desarrollar las actividades sobre el desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un Registro de Beneficiario Final | Marzo 2019 Abril 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento que muestre la conformación del equipo de trabajo | Documento | bar: 2019 M to 2019 A
2.2 | Elaboración de la justificación para el desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un Registro de Beneficiario Final | Abril 2019 Junio 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento que contiene la justificación | Documento | bar: 2019 A to 2019 J
2.3 | Solicitar apoyo técnico al Foro Global de la OCDE sobre el tema de Beneficiario Final | Mayo 2019 Junio 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Solicitud de apoyo técnico al Foro Global de la OCDE | Documento | bar: 2019 M to 2019 J
2.4 | Analizar el Kit de Herramientas sobre Beneficiario Final proporcionada por el Foro Global de la OCDE para extraer elementos importantes y así contar con la posibilidad de incorporarlos al Proyecto de Ley de Beneficiario Final de Guatemala | Junio 2019 Agosto 2019 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento conteniendo el kit de herramientas sobre beneficiario final proporcionada por el Foro Global de la OCDE | Documento | bar: 2019 J to 2019 A
2.5 | Elaboración del borrador de iniciativa de ley y reglamento | Septiembre 2019 Agosto 2020 | MINFIN (DAPF) SAT | Documento de iniciativa de ley y reglamento publicados | Documento | bar: 2019 S to 2020 A
3 | Implementación del estándar de datos abiertos para las contrataciones abiertas | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DGAE) | Estándar de DA implementado | Documento
3.1 | Plan de trabajo que incluye la asignación del equipo de trabajo encargado de la evaluar el cumplimiento de los indicadores | Noviembre 2018 Enero 2019 | MINFIN (DGAE) | Plan de trabajo elaborado y publicado | Documento | bar: 2018 N to 2019 E
Documento | bar: 2018 N to 2019 E
3.2 | Solicitud de Prefijo del Estándar de Open Contracting para el Ministerio de Finanzas Públicas | Noviembre 2018 | MINFIN (DGAE) | Prefijo Obtenido ocds-xqjsxa | Documento | bar: 2018 N
3.3 | Revisión y Validación del cumplimiento de indicadores del Estándar de Open Contracting | Diciembre 2018 Marzo 2019 | MINFIN (DGAE) | Evaluación de Métricas que se cumplen y métricas a incorporar | Documento | bar: 2018 D to 2019 M
3.4 | Identificación de métricas del Estándar de acuerdo a las fases del Proceso de Contratación | Abril 2019 Mayo 2019 | MINFIN (DGAE) | Listado de métricas a incorporar en el sistema | Documento | bar: 2019 A to 2019 M
3.5 | Identificación de métricas del Estándar de acuerdo a las fases del Proceso de Contratación | Abril 2019 Mayo 2019 | MINFIN (DGAE) | Listado de métricas a incorporar en el sistema | Documento | bar: 2019 A to 2019 M
4 | Publicación dentro de la página web institucional del MINFIN, de las principales iniciativas y estándares internacionales de transparencia fiscal que se están implementando en Guatemala: | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN |  | Documento
| a) Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI |  | (DTF) | Documento Publicado | Documento
| b) Estándar del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre intercambio de información con fines fiscales |  | (DAPF) | Documento Publicado | Documento
| c) Estándar de datos abiertos para las contrataciones abiertas de la Open Contracting Partnership (OCP). |  | (DGAE) | Documento Publicado | Documento
| d) Principios de Transparencia de la Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT). |  | (DTF) | Documento Publicado | Documento
| e) Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA) |  | (DAPF) | Documento Publicado | Documento
5 | Elaboración de un Plan de Acción por cada iniciativa y/o estándar internacional en materia de transparencia fiscal, para su implementación, de acuerdo a la viabilidad legal, técnica o financiera de las recomendaciones y cuya competencia corresponda al MINFIN. | Noviembre 2018 Agosto-2020 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Plan publicado | Documento
5.1 | Integración de un equipo de trabajo por cada iniciativa y/o estándar internacional en materia de transparencia fiscal, responsable de elaborar y publicar el Plan de Acción. | Noviembre 2018 Marzo 2019 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Listado de integrantes del equipo de trabajo | Documento | bar: 2018 N to 2019 M
5.2 | Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada iniciativa de transparencia fiscal, como línea base para la formulación del Plan de Acción. | Marzo 2019 Diciembre 2019 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Diagnóstico publicado | Documento | bar: 2019 M to 2019 D
5.3 | Socialización con organizaciones de sociedad civil del Plan de Acción para comentarios y sugerencias, y su posterior validación por parte de las autoridades superiores del MINFIN. | Enero 2020 Agosto 2020 | MINFIN (DTF, DAPF, DGAE) | Publicación del plan de acción | Documento | bar: 2020 E to 2020 A
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: