## Cronograma
Ciclo del Proyecto
| Peso | Peso Acumulado | Fecha Planeada | Fecha Real Finalización | % Avance /100% | % Avance en proporción al proyecto | % Acumulado del Proyecto | Status
Diálogo y discusión para formulación del Plan | 30% | 30% | 2018-10-31 |  | 100% | 30% | 30% | Entregado
Validación de la metodología | 3% | 3% | 2018-03-31 | 2018-03-12 | 100% | 3% | 3% | Adelantado
Definición de ejes temáticos | 2% | 5% | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 100% | 2% | 5% | Entregado
Foros de consulta ciudadana | 3% | 8% | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 100% | 3% | 8% | Adelantado
Rondas de Mesas de Trabajo | 8% | 16% | 2018-07-15 | 2018-07-13 | 100% | 8% | 16% | Adelantado
Reuniones técnicas con sociedad civil | 10% | 26% | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 100% | 10% | 26% | Entregado
Validación en mesa técnica de Gobierno Abierto | 4% | 30% | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 100% | 4% | 30% | Entregado*
Implementación de compromisos | 55% | 85% | 2020-08-31 |  | 100% | 55% | 85% | Entregado
Reunión con dependencias involucradas | 10% | 40% | 2020-08-31 | 2020-03-31 | 100% | 10% | 40% | Adelantado
Seguimiento mensual a compromisos | 25% | 65% | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | 25% | 65% | Entregado
Presentaciones mensuales y extraordinarias en mesa técnica de GA | 20% | 85% | 2020-08-31 | 2020-07-09 | 100% | 20% | 85% | Adelantado
Evaluación Final (Gobierno y MRI) | 10% | 95% | 2020-11-30 |  | 100% | 10% | 95% | Entregado
Autoevaluación final de Gobierno | 5% | 90% | 2020-10-31 | 2020-10-08 | 100% | 5% | 90% | Adelantado
Discusión de evaluación del MRI | 5% | 95% | 2020-11-30 | 2020-10-08 | 100% | 5% | 95% | Adelantado
Cumplimiento y cierre | 5% | 100% | 2020-12-30 |  | 75% | 3.75% | 98.75% | Adelantado
Cierre | 5% | 100% | 2020-12-30 | 2020-10-08 | 75% | 3.75% | 98.75% | Adelantado
[5 empty] | Avance Real: | 98.75%
Avance Planeado:
*La información que se debe actualizar está señalada con color rojo.
-335544.32

## Reporte Cualitativo
Ingrese la información que se solicita en el espacio proporcionado:
Situación Actual del Proyecto:
El Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 inició su etapa de implementación el 1 de diciembre de 2018, la cual finalizó oficialmente el 30 de agosto de 2020. A partir de septiembre de 2020 inició la etapa de Evaluación, Presentación de Informes y Cierre. A nivel global, el Cuarto Plan alcanzó un 82.6% de cumplimiento; en el caso del MINFIN, se logró el 98.6%, quedando únicamente pendiente el hito 3 del Compromiso 22 con un 79.0% de cumplimiento, y se espera por parte de la Dirección General de Adquisiciones del Estado -DGAE- (dependencia responsable de su implementación), concluirlo a más tardar el 30 de abril de 2021.
Problemas y Obstáculos durante la última semana | Dirección
La coyuntura derivada de la pandemia del Covid-19 y los estados de emergencia declarados por las tormentas tropicales Eta e Iota, ocasionaron atrasos en varias entidades públicas para el cumplimiento de sus compromisos y metas, ya que se tuvieron que priorizar sus actividades en atención de las emergencias suscitadas. No obstante tal situación, se considera aceptable el nivel de ejecución del 82.6% alcanzado a nivel global y del 98.8 alcanzado por el MINFIN a diciembre de 2020. Se acordó dar continuidad y acompañamiento para seguir implementando las acciones que quedaron pendientes, ya que los Planes de Gobierno Abierto se constituyen en compromisos de gobierno y del país ante la OGP.
Actividades Realizadas durante la última semana
El 8 de octubre de 2020 se llevó a cabo la reunión virtual de la Mesa de Alto Nivel de Gobierno Abierto con la participación del Presidente de la República, Ministros de Estado, autoridades superiores de entidades públicas, organizaciones de sociedad civil, observadores, cooperantes internacionales, periodistas y ciudadanos en general, con el propósito de presentar oficialmente el nivel de avance que logró el Gobierno de la República en el cumplimiento del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 (82.6%), así como inaugurar formalmente el proceso de co-creación del Quinto Plan de Gobierno Abierto 2021-2023. Por su parte, las organizaciones de sociedad civil emitieron comentarios y sugerencias sobre ambos procesos.
Actividades por Realizar en esta semana
Se definió un plan de acción para el monitoreo y seguimiento de los compromisos y metas que no pudieron finalizarse al 30 de agosto de 2020. Por parte de las organizaciones de sociedad civil se tiene la preocupación que las entidades públicas abandonen las acciones que han venido realizando por haber finalizado el Cuarto Plan de Gobierno Abierto, por lo que han requerido a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico que realice labores de coordinación y seguimiento para que se pueda completar la totalidad de los compromisos y metas previamente acordados al momento de formular el citado Plan entre entidades públicas y organizaciones de sociedad civil.
Riesgos
La pandemia del Covid-19 fue un factor de riesgo que no estaba previsto y que afectó seriamente el cumplimiento de los compromisos y metas del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 2018-2020, ya que varias entidades públicas debieron destinar esfuerzos, recursos e insumos en la implementación de acciones para atender prioritariamente la emergencia suscitada. Posteriormente siguieron los estados de calamidad pública declarados por las tormentas tropicales Eta e Iota, lo que representa que algunas entidades públicas logren el 100% de cumplimiento en el 2021. En el caso del MINFIN se tiene previsto concluir el 30 de abril de 2021.

## Reporte
|  | Proyecto: | TRANSPARENCIA FISCAL EN EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
Patrocinador: |  | Carmen Abril |  |  | Objetivo del Proyecto: |  |  | Fecha del reporte: | 2020-12-21
Director del proyecto: |  | Jose Antonio Menendez |  |  | Implementar acciones, normas, políticas, procesos, sistemas, etc. que coadyuven al cumplimiento de los compromisos del eje de Transparencia Fiscal del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. |  |  | Indicador de Alcance | #DIV/0!
Fecha de Inicio: |  | 31/08/2018 | [5 empty] | Avance Real | 98.75%
Fecha de Término: |  | 31/07/2020 | [5 empty] | Avance Planeado | 0%
Reporte de Avance | [6 empty] | Situación Actual del Proyecto:
El Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 inició su etapa de implementación el 1 de diciembre de 2018, la cual finalizó oficialmente el 30 de agosto de 2020. A partir de septiembre de 2020 inició la etapa de Evaluación, Presentación de Informes y Cierre. A nivel global, el Cuarto Plan alcanzó un 82.6% de cumplimiento; en el caso del MINFIN, se logró el 98.6%, quedando únicamente pendiente el hito 3 del Compromiso 22 con un 79.0% de cumplimiento, y se espera por parte de la Dirección General de Adquisiciones del Estado -DGAE- (dependencia responsable de su implementación), concluirlo a más tardar el 30 de abril de 2021.
[7 empty] | Problemas y Obstáculos durante la última semana |  | Dirección
[7 empty] | La coyuntura derivada de la pandemia del Covid-19 y los estados de emergencia declarados por las tormentas tropicales Eta e Iota, ocasionaron atrasos en varias entidades públicas para el cumplimiento de sus compromisos y metas, ya que se tuvieron que priorizar sus actividades en atención de las emergencias suscitadas. No obstante tal situación, se considera aceptable el nivel de ejecución del 82.6% alcanzado a nivel global y del 98.8 alcanzado por el MINFIN a diciembre de 2020. Se acordó dar continuidad y acompañamiento para seguir implementando las acciones que quedaron pendientes, ya que los Planes de Gobierno Abierto se constituyen en compromisos de gobierno y del país ante la OGP. |  | 0
Actividades Realizadas durante la última semana
El 8 de octubre de 2020 se llevó a cabo la reunión virtual de la Mesa de Alto Nivel de Gobierno Abierto con la participación del Presidente de la República, Ministros de Estado, autoridades superiores de entidades públicas, organizaciones de sociedad civil, observadores, cooperantes internacionales, periodistas y ciudadanos en general, con el propósito de presentar oficialmente el nivel de avance que logró el Gobierno de la República en el cumplimiento del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 (82.6%), así como inaugurar formalmente el proceso de co-creación del Quinto Plan de Gobierno Abierto 2021-2023. Por su parte, las organizaciones de sociedad civil emitieron comentarios y sugerencias sobre ambos procesos.
Reporte de Alcance Cuarto Plan de Gobierno Abierto
# | Principales Entregables | Fecha Planeada | % de Avance | Fecha Real Finalización |  | Status
Actividades por Realizar en esta semana
| Diálogo y discusión para formulación del Plan | 2018-10-31 | 100% |  |  | Entregado | Se definió un plan de acción para el monitoreo y seguimiento de los compromisos y metas que no pudieron finalizarse al 30 de agosto de 2020. Por parte de las organizaciones de sociedad civil se tiene la preocupación que las entidades públicas abandonen las acciones que han venido realizando por haber finalizado el Cuarto Plan de Gobierno Abierto, por lo que han requerido a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico que realice labores de coordinación y seguimiento para que se pueda completar la totalidad de los compromisos y metas previamente acordados al momento de formular el citado Plan entre entidades públicas y organizaciones de sociedad civil.
1 | Validación de la metodología | 2018-03-31 | 100% | 2018-03-12 |  | Adelantado
2 | Definición de ejes temáticos | 2018-04-15 | 100% | 2018-04-15 |  | Entregado
3 | Foros de consulta ciudadana | 2018-05-31 | 100% | 2018-05-30 |  | Adelantado
4 | Rondas de Mesas de Trabajo | 2018-07-15 | 100% | 2018-07-13 |  | Adelantado
5 | Reuniones técnicas con sociedad civil | 2018-10-02 | 100% | 2018-10-02 |  | Entregado
6 | Validación en mesa técnica de Gobierno Abierto | 2018-10-31 | 100% | 2018-11-28 |  | Entregado*
| Implementación de compromisos | 2020-08-31 | 100% |  |  | Entregado
7 | Reunión con dependencias involucradas | 2020-08-31 | 100% | 2020-03-31 |  | Adelantado
8 | Seguimiento mensual a compromisos | 2020-08-31 | 100% | 2020-08-31 |  | Entregado
9 | Presentaciones mensuales y extraordinarias en mesa técnica de GA | 2020-08-31 | 100% | 2020-07-09 |  | Adelantado
| Evaluación Final (Gobierno y MRI) | 2020-11-30 | 100% |  |  | Entregado
10 | Autoevaluación final de Gobierno | 2020-10-31 | 100% | 2020-10-08 |  | Adelantado | Riesgos
11 | Discusión de evaluación del MRI | 2020-11-30 | 100% | 2020-10-08 |  | Adelantado | La pandemia del Covid-19 fue un factor de riesgo que no estaba previsto y que afectó seriamente el cumplimiento de los compromisos y metas del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 2018-2020, ya que varias entidades públicas debieron destinar esfuerzos, recursos e insumos en la implementación de acciones para atender prioritariamente la emergencia suscitada. Posteriormente siguieron los estados de calamidad pública declarados por las tormentas tropicales Eta e Iota, lo que representa que algunas entidades públicas logren el 100% de cumplimiento en el 2021. En el caso del MINFIN se tiene previsto concluir el 30 de abril de 2021.
| Cumplimiento y cierre | 2020-12-30 | 75% |  |  | Adelantado
12 | Cierre | 2020-12-30 | 75% | 2020-10-08 |  | Adelantado