## INFORME  2do Cuatrimestre 2016

Responsable: Magaly Ramírez Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia

Período: Mayo-Agosto                                                                                         Fecha de elaboración: 01/09/2016

Objetivo General: Impulsar acciones de prevención de violencia contra la niñez y adolescencia para fomentar buen trato y generar ambientes protectores en el municipio.

| Actividad Planificada | Actividad Realizada | Causas de Variación | Seguimiento o correctivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad: Taller Acoso Escolar Fecha: 09/05/2016 | Taller sobre Acoso Escolar, en el Grado de Tercero Primaria de la Escuela las Cataratas. |  |  |
| Actividad: Taller Acoso Escolar Fecha: 10/05/2016 | Taller sobre Acoso Escolar, en el Grado de Cuarto Primaria dela Escuela las Cataratas. |  |  |
| Actividad: Taller Acoso Escolar Fecha: 11/05/2016 | Taller sobre Acoso Escolar en el Grado de Quinto Primaria de la Escuela las Cataratas. |  |  |
| Actividad: REUNION DE RED Fecha: 16/05/2016 | Socialización de Casos a Nivel de Garantes en el Municipio. |  |  |
| Actividad: Taller Prevención de Embarazos en Adolescentes. Fecha: 17/05/2016 | Taller sobre prevención de Embarazos en Adolescentes “Concientización”, con el grado de Quinto Primaria de la Escuela las Cataratas |  |  |
| Actividad: Taller Prevención de Embarazos en Adolescentes. Fecha: 18/05/2016 | Taller sobre prevención de Embarazos en Adolescentes “Concientización”, con el grado de Sexto Primaria de la Escuela las Cataratas |  |  |
| Actividad: Taller Prevención de Embarazos en Adolescentes. Fecha: 19/05/2016 | Taller sobre prevención de Embarazos en Adolescentes “Concientización”, con el grado de Sexto Primaria de la Escuela Fidel Esteban Rodas. |  |  |
| Actividad: Taller Prevención de Embarazos en Adolescentes. Fecha: 24/05/2016 | Seguimiento de la Capacitación de Acoso Escolar en la Escuela de las Cataratas con los grados de 2º y 3º. |  |  |
| Actividad: Taller Prevención de Embarazos en Adolescentes. Fecha: 26/05/2016 | Seguimiento de la Capacitación de Acoso Escolar en la Escuela de las Cataratas con los grados de 4º, 5º, 6º. |  |  |

| Actividad Planificada | Actividad Realizada | Causas de Variación | Seguimiento o correctivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad: Taller Prevención de Embarazos en Adolescentes. Fecha: 08/06/2016 | Taller sobre Prevención de Embarazos en Adolescentes “Concientización”, con el grado de Quinto Primaria de la Escuela Fidel Esteban Rodas. |  |  |
| Actividad: Reunión Ordinaria de Red Fecha: 08/06/2016 | Socialización de Casos y programación de algunas actividades para el mes de Agosto. |  |  |
| Actividad: Fecha: 14/06/2016 | Capacitación de sobre Huertos Escolares en la Escuela de las Cataratas. |  |  |
| Actividad: Implementación de Huertos. Fecha: 15-16/06/2016 | Implementación de Huertos en tablones y usando individualmente cada niño de toda la escuela una botella pet, para cuidar un pilón la Escuela de las Cataratas. |  |  |
| Actividad: Taller sobre una Buena Relación entre padres e Hijos Fecha: 05/07/2016 | Se Realizó el Taller de una Buena Relación entre Padres e Hijos iniciando la capacitación con los Niños, de la Escuela de la Cumbre |  |  |
| Actividad: Taller de Acoso Escolar Fecha: 06/07/2016 | Se realizó el Taller de Acoso Escolar en la Escuela de Pajoc |  |  |
| Actividad: Taller de Liderazgo Fecha: 07/07/2016 | Se realizó el Taller de Liderazgo en la Escuela de la Aldea Justo Rufino Barrios. |  |  |
| Actividad: Taller sobre una Buena Relación y convivencia entre padres e Hijos Fecha: 08/07/2016 | Se Realizó un taller con los Padres de Familia de la Escuela de la Aldea la Cumbre, con el objetivo de concientizar a los mismos y mejorar la comunicación familiar |  |  |
| Actividad: Talleres de Liderazgo Fecha: 11/07/2016 | Se Realizó un Taller sobre Liderazgo con los niños de 4º, 5º. y 6º grado de la Escuela Fidel Esteban Rodas. |  |  |
| Actividad: Taller sobre Derechos y Responsabilidades de los Niños y Adolescentes Fecha: 12/07/2016 | Se Realizó un taller concientizando y promoviendo los derechos que los Niñ@s y adolescentes como también sus Responsabilidades en la Escuela de Cantón la Libertad |  |  |

| Actividad Planificada | Actividad Realizada | Causas de Variación | Seguimiento o correctivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad: Taller sobre Embarazos en Adolescentes. Fecha: 13/07/2016 | Se realizó un taller sobre Embarazos en Adolescentes Causas y Efectos, en la escuela de la Aldea San Antonio Pajoc. |  |  |
| Actividad: Taller sobre Derechos Humanos, Marcos Legales. Fecha: 14/07/2016 | Se realizó el Taller de Derechos Humanos y marcos legales en protección de Niños y Adolescentes en la Escuela de las Cataratas. |  |  |
| Actividad: Taller sobre Alcoholismo y Drogadicción. Fecha: 15/07/2016 | Se Realizó el Taller de Alcoholismo y Drogadicción en la Escuela Fidel Esteban Rodas. |  |  |
| Actividad: Taller de Acoso Escolar Fecha: 18/07/2016 | Se Realizó el Taller de Acoso Escolar en la Escuela Urbana Mixta el “Centro”. |  |  |
| Actividad: Taller sobre una Buena Relación y convivencia entre padres e Hijos Fecha: 18/07/2016 | Se Realizó el taller de buena relación entre padres e hijos, con los padres de familia y niños de la escuela de San Antonio Pajoc. |  |  |
| Actividad: Taller de Acoso Escolar Fecha: 20/07/2016 | Se Realizó el taller de Acoso Escolar en la Escuela de Aldea San Antonio Pajoc. |  |  |
| Actividad: Taller sobre Derechos y Responsabilidades de los Niños y Adolescentes Fecha: 21/07/2016 | Se realizó el taller de Derechos y Responsabilidades de los Niños Niñas y Adolescentes en la Escuela de Aldea Justo Rufino Barrios. |  |  |
| Actividad: Taller de Salud Sexual y Reproductiva. Fecha: 22/07/2016 | Se Realizó el taller de Salud Sexual y Reproductiva en la escuela de Aldea Justo Rufino Barrios. |  |  |
| Actividad: Acoso Escolar Fecha: 26/07/2016 | Se realizó el Taller de Acoso Escolar en la Escuela de Aldea Justo Rufino Barrios. |  |  |
| Actividad: Acoso Escolar Fecha: 27/07/2016 | Se Realizó el Taller de Acoso escolar en la Escuela de la Aldea San Antonio Pajoc. |  |  |

| Actividad Planificada | Actividad Realizada | Causas de Variación | Seguimiento o correctivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad: Taller de Derechos y Responsabilidades de los Niñ@s y adolescentes. Fecha: 18/8/2016 | Se realizó el taller de Derechos y Responsabilidades de los Niños Niñas y Adolescentes en la Escuela de Aldea Justo Rufino Barrios. |  |  |

| Atención de Casos | - Fecha: 09/06/2016 - Actividad: Correlativo No.01 - Descripción: El caso fue referido por una persona quien por seguridad no brindo sus datos siendo una denuncia anónima donde especifica el tipo de Desprotección como indicador se refiere a Violencia Sexual. - Fecha: 09/06/2016 - Actividad: Correlativo No.02 - Descripción: el Caso fue referido por la Tía de la Adolescente, quienes se apersonaron a la Oficina para orientación, ubicando la problemática en el indicador de Violencia Psicológica. - Fecha: 17/06/2016 - Actividad: Correlativo No. 03 - Descripción: Se refirió a la Oficina por los vecinos la problemática de una familia donde los menores padecen según el indicador de Niños Niñas sin Cuidado de sus progenitores y Violencia Psicológica. - Fecha: 27/06/2016 - Actividad: Correlativo No. 04 - Descripción: Se refirió a la Oficina por los vecinos la problemática de una familia donde los menores padecen según el indicador de Niños Niñas sin Cuidado de sus progenitores y Violencia Psicológica. - Fecha: 27/06/2016 - Actividad: Correlativo No. 05 - Descripción: Se refirió a la Oficina por los vecinos la problemática de una familia donde los menores padecen según el indicador de Niños Niñas sin Cuidado de sus progenitores y Violencia Psicológica. - Fecha: 27/06/2016 - Actividad: Correlativo No. 06 - Descripción: Se refirió a la Oficina por los vecinos la problemática de una familia donde los menores padecen según el indicador de Niños Niñas sin Cuidado de sus progenitores y Violencia Psicológica. |
| --- | --- |

| Atención de Casos | - Fecha: 27/06/2016 - Actividad: Correlativo No. 07 - Descripción: Se refirió a la Oficina por los vecinos la problemática de una familia donde los menores padecen según el indicador de Niños Niñas sin Cuidado de sus progenitores y Violencia Psicológica. - Fecha: 26/07/2016 - Actividad: Correlativo No. 08 - Descripción: Se refirió a la Oficina por los vecinos la problemática de una familia donde los menores padecen según el indicador de Niños Niñas sin Cuidado de sus progenitores y Violencia Psicológica. - Fecha: 28/07/2016 - Actividad: Correlativo No. 09 - Descripción: Se refirió a la Oficina un caso de Separación de Cuerpos Conyugales, determinando que el niño menor de 6 años esta con la condicionante de Subregistro. - Fecha: 05/07/2016 - Actividad: Correlativo No. 10 - Descripción: a través de visitas Domiciliarias se constato de una Adolescente de 13 años embarazada quien no sabe cuanto tiempo de gestación lleva, por lo tanto se registra como Embarazo en Adolescente. - Fecha: 11/08/2016 - Actividad: Correlativo No. 12 - Descripción: Se Refirió por los vecinos a una Adolescente, que presente agresividad y mala conducta por lo tanto se le brinda atención Psicológica. |
| --- | --- |

| Otras Actividades | - Fecha: 04/05/2016 - Actividad: Capacitación Refugio - Descripción: La Institución del Refugio se apersona a las Instalaciones de la Oficina de Niñez y Adolescencia para Capacitar y actualizar temas de intervención como medio de Protección. - Fecha: 12/05/2016 - Actividad: Capacitación UNICEF/Refugio - Descripción: La capacitación es parte de los compromisos adquiridos desde la apertura de la Oficina con el fin de mejorar el servicio a la población infantil y adolescente. - Fecha: 17/05/2016 - Actividad: Capacitación UNICEF/Refugio - Descripción: La capacitación es parte de los compromisos adquiridos desde la apertura de la Oficina con el fin de mejorar el servicio a la población infantil y adolescente - Fecha: 27/05/2016 - Actividad: Clausura - Descripción: se realizó la Clausura con las Practicantes de Trabajo Social del Centro Universitario de Occidente USAC. - Fecha: 20-21/06/2016 - Actividad: Encuentro de Redes Municipales de Protección/ Coatepeque. UNICEF - Descripción: Socialización de buenas Experiencias entre las oficinas Municipales de Protección de Niñez y Adolescencia. - Fecha: 05/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela de la Aldea la Cumbre - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor |
| --- | --- |

| Otras Actividades | - Fecha: 07/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela de la Aldea Justo Rufino Barrios - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor - Fecha: 11/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela Fidel Esteban Rodas - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor - Fecha: 12/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela Cantón la Libertad - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor - Fecha: 13/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela de la Aldea San Antonio Pajoc - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor |
| --- | --- |

| Otras Actividades | - Fecha: 14/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela de las Cataratas - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor. - Fecha: 18/07/2016 - Actividad: Jornada Odontológica, Escuela “El Centro” - Descripción: se realizó una Jornada Odontológica en coordinación con el Colegio San José de Quetzaltenango específicamente en la Carrera de Perito Dental, consistiendo en Aplicación de Flúor y Limpieza Dental como una previa capacitación del correcto uso del cepillo, a los grados de 1º. a 3º. los estudiantes les brindaron cepillos y 4º. a 6º. Limpieza general más aplicación de flúor. - Fecha: 19/07/2016 - Actividad: Capacitación UNICEF/Refugio - Descripción: La capacitación es parte de los compromisos adquiridos desde la apertura de la Oficina con el fin de mejorar el servicio a la población infantil y adolescente. - Fecha: 19/07/2016 - Actividad: Capacitación UNICEF/Refugio - Descripción: La capacitación es parte de los compromisos adquiridos desde la apertura de la Oficina con el fin de mejorar el servicio a la población infantil y adolescente. - Fecha: 16/08/2016 - Actividad: Encuentro de Alcaldes UNICEF/Refugio - Descripción: Socialización de Trabajo a favor de la Niñez con los alcaldes Municipales de todo el Departamento de Quetzaltenango. |
| --- | --- |

| Otras Actividades | - Fecha: 19-23/08/2016 - Actividad: Capacitación Unicef/Refugio - Descripción: Seguimiento del proceso de capacitación de técnicos Municipales. - Fecha: 22/08/2016 - Actividad: Capacitación Red Regional de Desarrollo Integral/AMUTED - Descripción: Seguimiento del proceso de capacitación y propuestas. |
| --- | --- |